2010BEM106 Bijlage 1

Overzicht vast te stellen strategische projecten en programma’s

| Nr | Naam project of programma | Project/programmadoel | Huidige fase en bijbehorende inspanningen | Commissie en gemaakte afspraken | Eerstvolgend rapportage-moment | Organisatie project of programma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Profiel van Utrecht Programma | Het programma bestaat uit de projecten Staat van Utrecht Strategische visie Conferentie samen op weg naar 2040 Programmadoelen: meer duurzame Utrechtse samenleving waarbij minimaal de afwenteling tussen de 3 p’s (people, profit en planet) in beeld wordt gebracht en deze leidraad wordt voor beleidskeuzes; zorgen voor een meer strategische oriëntatie in beleid en politiek t.a.v. het Utrechtse grondgebied en haar samenleving, via het vergroten van het lange termijn bewustzijn; meer samenhang brengen in beleidontwikkeling. Daarbij zoeken naar synergie met de stakeholders van de provincie, door het scheppen van een gemeenschappelijk referentiekader; | Medio 2010 verschijnt de Staat van Utrecht 2010. De startnotitie Utrecht 2040 wordt uitgewerkt in een Uitvoeringsagenda, waarin icoonprojecten opgenomen zijn. In het najaar 2010 zal hierover een bijeenkomst met regiopartners plaatsvinden. | Startnotitie Utrecht 2040 12 april 2010 Cie BEM | 12 april Cie BEM startnotitie 14 juni 2010 informatiebijeenkomst PS Zomer 2010 uitvoering-organisatie | Bestuurlijk Opdrachtgever: Wouter de Jong Ambtelijk Opdrachtgever: Herman Sietsma Programma Manager: Nienke Grimmius |

| Nr | Naam project of programma | Project/programmadoel | Huidige fase en bijbehorende inspanningen | Commissie en gemaakte afspraken | Eerstvolgend rapportage-moment | Organisatie project of programma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Utrecht e-provincie (waaronder Diva, Portaal en aansluiting basisregistraties) Programma | De provincie legt zich er op toe om in 2011 een meer transparante en dienstverlenende organisatie te zijn. Essentie is de omvorming van de provincie tot een elektronische overheid waarmee burgers, bedrijven en partners digitaal zaken kunnen doen (dienstverlening), waar zij digitaal hun informatie kunnen vinden (transparantie) en waarmee zij digitaal kunnen samenwerken bijvoorbeeld in ketens of bij de beleidsvorming (interactie). Een intern project dat bestuurlijk tot e-Provincie wordt gerekend is DIVA. DIVA realiseert de infrastructuur voor digitale documentverwerking. | De afspraken op de -Agenda 2008-2009 van het programma zijn grotendeels afgerond en een nieuwe e-agenda is in voorbereiding. Daarnaast lopen er projecten voor ontwikkeling basisvoorzieningen: basisregistratie, interactieve webomgeving (portaal), e-dienstverlening, en beschikbaarheid geo-informatie. Eerste uitrol DIVA bij pilot-afdelingen loopt. | Commissie BEM Gemaakte afspraak twee keer per jaar een rapportage over de voortgang middels een statenbrief. Financiële rapportage met de P&C-cyclus | Mei 2010 Cie BEM | Bestuurlijk Opdrachtgever: Joop Binnekamp Ambtelijk Opdrachtgever: Karin Wisotzky Programma Manager: Paul Mallens |
| 3 | Deregulering subsidieproces Project | Het doel van het project Deregulering is dat de provincie in 2011 beschikt over een vereenvoudigd, transparant en rechtmatig subsidiesysteem. | Realisatiefase: Onderdeel: vertaling van het Kader voor subsidieverstrekking (in september en december 2009 vastgesteld door PS) naar subsidieregelgeving en de administratieve organisatie er op inrichten. De organisatie wordt getraind in de nieuwe werkwijze. | Commissie BEM Commissie BEM ontvangt in september 2010 de nieuwe concept-Algemene subsidieverordening met het verzoek de verordening vast te stellen. | Cie BEM september 2010 | Bestuurlijke Opdrachtgever: Marjan Haak-Griffioen Ambtelijk Opdrachtgever: Karin Wisotzky Gedelegeerd opdrachtgever: Esther Boiten Projectleider: Noortje de Vries |

| Nr | Naam project of programma | Project/programmadoel | Huidige fase en bijbehorende inspanningen | Commissie en gemaakte afspraken | Eerstvolgend rapportage-moment | Organisatie project of programma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Eureka | Het gebruiksklaar opleveren van de nieuwe huisvesting voor bestuur en ambtenaren van de provincie Utrecht in het huidige Fortis-gebouw op 1 januari 2012. Projectfasering: 1. Definitiefase: - Vaststellen PvE, - Selectie (interieur)architect - Selectie bouwmanager 2. Ontwerpfase: - Voorlopig ontwerp - Definitief ontwerp 3. Voorbereidingsfase” - Technische omschrijving (bestek) - Bouwvergunningen - Aanbesteding 4. Realisatiefase: - Verbouwing - Inrichting - Verhuizing - Ingebruikname | Afronding definitiefase: Oplevering PvE en voorbereiding besluitvorming t.b.v. vaststelling PvE. Start ontwerpfase: 1 april 2010 | Commissie BEM en PS: Kwartaalrapportages en vaststelling PvE v.w.b. politieke ruimten en duurzaamheid (herijkingdocument PvE) | April 2010 in het kader van PvE | Portefeuillehouder: Joop Binnekamp Ambtelijk Opdrachtgever: Karin Wisotzky Projectleider: Bob Strookappe/Ida. Zetstra |

| Nr | Naam project of programma | Project/programmadoel | Huidige fase en bijbehorende inspanningen | Commissie en gemaakte afspraken | Eerstvolgend rapportage-moment | Organisatie project of programma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Klimaat op orde Programma | Het doel van het programma Klimaat op orde A: Terugdringen van broeikasgasemissies Versnelling en vermeerdering van activiteiten en initiatieven in de provincie Utrecht die leiden tot reductie van uitstoot van broeikasgassen. B: Opvangen en aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. De eerste fase van het programma (2008-2009) bestaat uit 12 projecten die bijdragen aan de vier programma-onderdelen: 1. groei van netwerken, allianties en participerende organisaties 2. kennisontwikkeling, bundelen en verspreiden van kennis 3. pilotprojecten (doen en leren) 4. borgen van kennis en ervaring in provinciaal beleid en uitvoering. | Uitvoering fase 1 (2008-2009), 12 projecten Voorbereiding fase 2 (2010-2011) met accent op gebiedsgerichte pilots. | Commissie MME September 2007: Plan van aanpak 2007INT200266 door cie MME besloten tot rapportage per kwartaal. Bij vaststelling Actieplan Duurzaamheid is afgesproken rapportages te combineren. | Voor de rapportages wordt aangesloten bij het Actieplan Duurzaam-heid | Bestuurlijk Opdrachtgever: Wouter de Jong Ambtelijk Opdrachtgever: Dirk Willems Programma Manager: Ria Oonk |

| Nr | Naam project of programma | Project/programmadoel | Huidige fase en bijbehorende inspanningen | Commissie en gemaakte afspraken | Eerstvolgend rapportage-moment | Organisatie project of programma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Programmabureau Verder / Pakketstudies Programma | Het realiseren van een gezamenlijke bereikbaarheidopgave in 2020. Hiertoe is het programma VERDER opgericht. VERDER (pakketstudies) werkt in twee gebieden: ring Utrecht en driehoek (Utrecht-Hilversum -Amersfoort). Binnen deze gebieden wordt gewerkt aan de uitvoering van een integraal maatregelenpakket. Hiervoor is een bestuursakkoord opgesteld tussen 8 deelnemende overheden. Er zijn afspraken gemaakt om de komende jaren maximaal 3.1miljard te investeren in de regio midden Nederland. Daarvan gaat 2.6 mrd naar de planstudies (snelwegen) en is 0,5 mrd bestemd voor de regionale maatregelen. | Op 22 september 2009 is in de staten besloten over de regionale maatregelen. Het betreft hier met name, fiets, OV en mobiliteitsmanagement maatregelen. De investering van de provincie Utrecht bedraagt 180 miljoen euro. Het totale programma kent een dekking van 500 mln. De uitvoering van de maatregelen vindt plaats bij de bevoegde gezagen in de periode 2010-2020 en wordt gecoördineerd door het programmabureau VERDER. | PS worden 2x per jaar geïnformeerd via Randstad urgent, VERDER is daarvan een onderdeel. PS ontvangen ter informatie de halfjaarlijkse voortgangs-rapportage VERDER na vaststelling in het UVVB. | Randstad Urgent: 31 mei 2010. Voortgangsrapportage VERDER: najaar 2010 | Bestuurlijk Opdrachtgever: Het Utrechts Verkeer en Vervoerberaad onder voorzitter-schap van Remco van Lunteren Ambtelijk Opdrachtgever: Cor Bontje Programma Manager: Aart Kees Evers |

| Nr | Naam project of programma | Project/programmadoel | Huidige fase en bijbehorende inspanningen | Commissie en gemaakte afspraken | Eerstvolgend rapportage-moment | Organisatie project of programma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Uitvoering Hart voor de Heuvelrug Programma | Met het programma Hart van de Heuvelrug beogen de 17 partners een duurzame ontwikkeling van het gebied tussen Zeist, Soest en Amersfoort. Zo worden onder andere twee ecologische corridors gerealiseerd. Daarmee worden de natuurgebieden in het noorden en het zuiden van de Heuvelrug weer met elkaar verbonden. Behalve aandacht voor de natuur, is veel aandacht voor ruimte voor wonen, werken, zorg en recreatie. Het programma bestaat uit meer dan 20 projecten die in voorbereiding of uitvoering zijn. | Programma komt steeds meer in de uitvoering. De Vliegbasis Soesterberg wordt op dit moment naar het Ruimtelijk Plan door vertaald naar het bestemmingsplan. Deels uitvoering, deels haalbaarheid, namelijk bij de Vliegbasis en voor cluster Zeist III | Commissie RGW Nota van Uitgangspunten t.b.v. bestemmingsplan Vliegbasis Soesterberg wordt in de Cie van juni 2010 behandeld. Tevens is op 12 april het voorstel om het tekort op het programma HvdH weg te werken vertrouwelijk behandeld in de Cie RGW. |  | Bestuurlijk Opdrachtgever: Bart Krol Ambtelijk Opdrachtgever: Herman Sietsma Programma Manager: Eric Diepstraten |

| Nr | Naam project of programma | Project/programmadoel | Huidige fase en bijbehorende inspanningen | Commissie en gemaakte afspraken | Eerstvolgend rapportage-moment | Organisatie project of programma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Ruimte voor de Lek Project | Het doel van het project Ruimte voor de Lek is het verhogen van de veiligheid en van de ruimtelijke kwaliteit in het plangebied, door een verlaging van de maatgevende hoogwaterstand met 20 centimeter, en de integrale ontwikkeling van natuur en recreatie. | Gunning na de Europese aanbesteding begin mei, vervolgens uitwerken gekozen variant en uitvoeren verschillende onderzoeken. Tevens start Provinciaal Inpassingsplan (PIP), publieks consultatie en betrekken bevoegde gezagen inkv vergunningverlening. | Commissie RGW Voor start van het PIP eerst overleg PS met de gemeenteraden over het te volgen proces. Medio 2011 besluit PS en partners over definitieve plan, ontwerp PIP en advies aan de Staatssecretaris vanuit de regio. | Mei 2010 | Bestuurlijk Opdrachtgever: Joop Binnekamp Ambtelijk Opdrachtgever: Carolien de Boer Projectleider: Daan Martens |

| Nr | Naam project of programma | Project/programmadoel | Huidige fase en bijbehorende inspanningen | Commissie en gemaakte afspraken | Eerstvolgend rapportage-moment | Organisatie project of programma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Groot Mijdrecht Noord Project | Tot het besluit van PS op 6 juli 2009 richtte het project zich op het ontwikkelen van een integrale aanpak van het watervraagstuk in deze diepe droogmakerij. Toen bleek dat de waterproblematiek niet oplosbaar was op het schaalniveau van polder GMN, hebben PS voor dit gebied gekozen voor een andere doelstelling, namelijk doorgaan met uitvoering van Plan de Venen en Herijkt Plan de Venen 2007. Dit betekent realisering van 395 ha hoogwaardige moerasnatuur in GMN-oost als onderdeel van de Groene Ruggengraat. | Tweede helft 2009 tot voorjaar 2010 is een ‘Schetsontwerp’ opgesteld voor de inrichting van GMN-oost. In dit ontwerp is nauwkeurig in beeld gebracht op welke wijze de moerasnatuur kan worden gerealiseerd en wat dat betekent voor de woningen in het gebied. De bedoeling was dat dit Schetsontwerp op 26 april 2010 zou worden vastgesteld. Het ontwerp was reeds klaar toen de commissie RGW op 12 april 2010 besloot om een tweede variant door GS te laten ontwikkelen, een variant waarbij alle bebouwing in GMN-oost zou kunnen blijven en ingepast zou worden in het nog te ontwikkelen natuurgebied. De landbouwfunctie zou ook bij deze variant geheel uit GMN-oost moeten verdwijnen. Aan deze nieuwe variant – variant B – wordt inmiddels gewerkt tesamen met alle betrokkenen (bewonersdelegatie, gemeente DRV, waterschap AGV en Natuur-monumenten) . | Besluitvorming door PS is voorzien op 28 juni 2010. PS zullen dan een keus maken uit beide voorliggende varianten. | commissie RGW 14 juni 2010 PS: 28 juni 2010 | Bestuurlijk Opdrachtgever: Wouter de Jong Ambtelijk Opdrachtgever: Carolien de Boer Projectleider: Carla Bisseling |

| Nr | Naam project of programma | Project/programmadoel | Huidige fase en bijbehorende inspanningen | Commissie en gemaakte afspraken | Eerstvolgend rapportage-moment | Organisatie project of programma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Agenda Vitaal Platteland Programma | Op 1 januari 2007 trad de Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG) in werking, en daarmee ook het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). De ministeries van LNV, VROM en V&W, en de koepelorganisaties van provincies (IPO), gemeenten (VNG) en waterschappen (UvW) zijn daarmee samen de uitdaging aangegaan om een slagvaardiger sturing in het landelijk gebied tot stand te brengen. Provincies voeren in het ILG de regie. Met belangrijke rollen voor de gemeenten, de waterschappen en de maatschappelijke organisaties zorgen de provincies er voor dat de rijksdoelen uit het Rijksmeerjarenprogramma Vitaal Platteland 2007-2013 geïntegreerd worden met de inspanningen in de regio’s. Rijk en elke afzonderlijke provincie hebben hiertoe in ILG-overeenkomsten afrekenbare prestatieafspraken gemaakt (Bestuursovereenkomst ILG) over welk deel van de rijksdoelen in de zevenjarige periode door de provincie wordt gerealiseerd en welk rijksbudget daarvoor beschikbaar is. In het ILG zit geld voor realisatie van doelen voor natuur, landbouw, recreatie, landschap, bodem, water en reconstructie van de zandgebieden. Milieu maakt integraal onderdeel van deze doelen uit. De ILG overeenkomst met het Rijk is in de provincie Utrecht onderdeel van de Agenda Vitaal Platteland (AVP), waarin ook de provinciale en regionale doelen zijn opgenomen. | Programma zit in fase van balans opmaken. Via de Mid Term Review (MTR) op de bestuursovereenkomst met LNV tot 1 april gedaan. Tweede Kwartaal wordt gericht op MTR AVP. Daarin wordt ingegaan op de voortgang van de provinciale doelen en de co-financiering door andere partijen. Tevens leveren we een inzicht in de voortgang per gebied. Op basis van beide MTR-uitkomsten zal de strategie bepaald worden voor de komende drie en half jaar van het programma. | Commissie RGW De gebiedsprogramma's AVP 2007-2013 zijn door PS vastgesteld in 2007. Jaarlijks vóór de zomer stellen PS de jaarrapportage AVP van het voorgaande jaar vast, alsmede de kaderbrieven ten behoeve van Uitvoeringsprogramma's van het volgende jaar. | 17 mei bespreken van MTR BO in de Cie en in september of oktober de MTR AVP. Dit jaar zal na de zomer de kaderbrief worden behandeld. | B Bestuurlijk Opdr: Bart Krol Ambtelijk Opdr: Carolien de Boer Programmamanager Rita Kuijsters |

| Nr | Naam project of programma | Project/programmadoel | Huidige fase en bijbehorende inspanningen | Commissie en gemaakte afspraken | Eerstvolgend rapportage-moment | Organisatie project of programma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Vrede van Utrecht Programma | Versterken van de culturele infrastructuur en programmering, het imago van Utrecht als provincie van kennis en cultuur en het versterken van het woonklimaat en economisch vestigingsklimaat. De viering Vrede van Utrecht in 2013, Succesvolle nominatie van als Utrecht2018 Culturele Hoofdstad van Europa, Duurzaam investeringsprogramma in de provinciale culturele infrastructuur In aanloop naar de viering in 2013 een jaarlijkse programmering in stad en regio door de stichting Vrede van Utrecht langs vijf lijnen: Kunst en cultuur in wijken en buurten (laagdrempelige cultuurparticipatie), Internationalisering (versterking internationaal imago van Utrecht als stad van kennis en cultuur), Educatie (provinciebreed (cultureel)educatie programma rond de thematiek van de 'Vrede van Utrecht') Erfgoedlocatie (herbestemming en culturele programmering van- en op bijzondere erfgoedlocaties) Kennis (duurzame samenwerking met Universiteit en Hogeschool bij de verdere doorontwikkeling en uitbouw van Utrecht als provincie van kennis en cultuur) | Het programma loopt al enkele jaren. Jaarlijks worden er door de stichting Vrede van Utrecht activiteitenprogramma’s uitgevoerd, in aanloop naar 2013 en 2018. In 2010 zal het provinciaal programmaplan Utrecht 2018 Culturele Hoofdstad van Europa worden uitgewerkt. De viering van de Vrede van Utrecht in 2013 en een provinciaal cultureel investeringsprogramma maakt onderdeel uit van dit plan. | Commissie WMC Een plan van aanpak van de stichting Vrede van Utrecht is voorjaar 2008 vastgesteld door PS. Jaarlijks wordt PS geïnformeerd via het jaaractiviteiten-programma van de Stichting Vrede van Utrecht en de jaarrekening. | September 2010 | Bestuurlijk Opdrachtgever: Anneke Raven Ambtelijk Opdrachtgever: Karin Wisotzky Gedelegeerd ambtelijk opdrachtgever: Jaap Bos Programma Manager: Thomas Nova |

| Nr | Naam project of programma | Project/programmadoel | Huidige fase en bijbehorende inspanningen | Commissie en gemaakte afspraken | Eerstvolgend rapportage-moment | Organisatie project of programma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Utrechtse Jeugd Centraal Programma | Het programma Utrechtse Jeugd Centraal heeft drie doelstellingen: Het kind centraal: organiseren en handelen met het kind als uitgangspunt Empowerment als grondslag van hulpverlening Werken met bewezen effectieve interventies door professionals die een partnership aangaan met cliënten |  |  |  | Bestuurlijk Opdrachtgever: Marjan Haak-Griffioen Ambtelijk Opdrachtgever: Anette Tyman Programma Manager: Gerard Agterberg |

| Nr | Naam project of programma | Project/programmadoel | Huidige fase en bijbehorende inspanningen | Commissie en gemaakte afspraken | Eerstvolgend rapportage-moment | Organisatie project of programma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Sociale Agenda Programma | Begin 2010 is er in PS ingestemd met een focus wijziging binnen de thema's van de Sociale Agenda. De focus ligt nu op jeugd. Dat heeft voor onderstaande thema's de volgende consequenties(zie cursieve tekst): Met het programma Sociale Agenda wil de provincie Utrecht de sociale pijler van haar beleid versterken. Het doel van het programma is: o Het bevorderen van de sociale samenhang; o het voorkomen van uitsluiting van kwetsbare groepen; en o het verbeteren van de sociale infrastructuur. In 2008-2011 is er gekozen voor twee thema’s om de doelstelling te behalen. 1. Integratie en participatie o het bevorderen van integratie in het onderwijs: en o sociale cohesie, ontmoeting en actief burgerschap. Binnen het thema integratie en participatie richten we ons op 2 subthema's nl: Het versterken van de sociale omgeving van jongeren binnen Samen Sterk en het verstreken van de positie van jongeren zelf in Eigen Kracht. 2. Onderwijs en Arbeidsmarkt o aanpak van voortijdig schoolverlaten; o aanpak jeugdwerkloosheid; o arbeidsmarkt; en o het verminderen van laaggeletterdheid. Op het terrein van O&A zetten we de komende twee jaar op basis van de inzet en de ervaring van de afgelopen twee jaar voor een specifiekere benadering door in te zetten op de volgende twee onderwerpen: 1. Onderwijs en werk voor jongeren in kwetsbare posities 2. stimuleren van sectorale samenwerking in zorg en techniek | 22 maart 2010 is er in PS ingestemd met een focus wijziging binnen de thema's van de Sociale Agenda. De focus ligt nu op jeugd. Eind 2011 ronden we het programma af. De evaluatie van de Sociale Agenda 2008-2011 vindt na afronding, eind 2011, plaats. Er komt dit jaar (2010) een Sociaal Rapport uit. De bevindingen die hieruit voortkomen zijn mogelijke nieuwe thema's voor de volgende coalitieperiode. | Commissie WMC 1 maart 2010 Commissie bespreekt focus 16 april 2010 Commissie ontvangt memorandum ‘Voorbeelden Sociale Agenda focus Jeugd’ | 29 november 2010 kennis nemen van Sociaal Rapport 29 november 2010 kennis nemen van voortgangs- rapportage Sociale Agenda | Bestuurlijk Opdrachtgever: Marjan Haak-Griffioen Ambtelijk Opdrachtgever: Dirk Jan Haitsma Programma Manager: Monique van Deelen |

| Nr | Naam project of programma | Project/programmadoel | Huidige fase en bijbehorende inspanningen | Commissie en gemaakte afspraken | Eerstvolgend rapportage-moment | Organisatie project of programma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Nieuwe Hollandse Waterlinie Programma | Het programma bestaat uit vier deelgebieden cq enveloppen: -Vechtstreek-Zuid -Kraag van Utrecht -Rijnauwen-Vechten -Linieland Programmadoelen: behoud en veiligstelling en herstel van aanwezige waarden. vergroten van beleefbaarheid van de NHW; vergroot toegankelijkheid van de NHW; vergroten van de maatschappelijke betekenis van het NHW-gebied Credo: “behoud door ontwikkeling” | Ter uitvoering van de Nota Ruimte wil het kabinet investeren in projecten en gebieden die cruciaal zijn voor de nationale ruimtelijke hoofdstructuur. De deelgebieden Rijnauwen-Vechten, w.o. een deel van de Kraag van Utrecht, en Linieland lopen mee in dit Nota Ruimte –traject. Vóór 2014 dienen de NR-projecten in uitvoering te zijn gebracht. De overige niet Nota-Ruimte gebieden zijn zowel in programmeerfase als in uitvoeringsfase Afronding van NHW/quick win projecten (stimuleringsfondsbudgetten) | MTR midterm review van de ILG en de rapportage aan de minister van de jaarlijkse Bestuursovereenkomst ILG w.o. voortgang Nationale landschap NHW en Nota Ruimte NHW Vaststellen GS plannen van aanpak Nota Ruimte en ter kennisgeving naar PS | Nader te bepalen | Bestuurlijks opdrachtgever: Anneke Raven Ambtelijk opdrachtgever: Carolien de Boer Programmamanager: Noëlle van Herp |

| Nr | Naam project of programma | Project/programmadoel | Huidige fase en bijbehorende inspanningen | Commissie en gemaakte afspraken | Eerstvolgend rapportage-moment | Organisatie project of programma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Groene Hart Programma | De doelstelling van het uitvoeringsprogramma voor het Nationaal Landschap Groene Hart is te komen tot een landschappelijk mooi, ecologisch waardevol, economisch vitaal Groene Hart, waarin het voor inwoners en recreanten goed toeven is. Concreet zijn daarvoor zes strategische opgaven benoemd; t.w. bevorderen van ruimtelijke kwaliteit, transitie van Veenweidegebieden, nieuwe toekomst droogmakerijen, aanpak van de waterproblematiek, structuurversterking van de landbouw en wonen en werken met Groene Hart kwaliteit. Om deze opgaven te realiseren zijn tien projecten voorzien van de icoonstatus, waardoor extra bestuurlijke aandacht voor deze projecten bestaat. De projecten passen in de beleidskaders van de drie provincies (Utrecht, Noord- en Zuid-Holland) en in de Nota Ruimtemiddelen van het Rijk. Het betreft de projecten Groene Uitweg, De Venen, Krimpenerwaard, Schelluinen-West, Groene Ruggengraat, Recreatief Routenetwerk, Merk & Marketing, Oude Rijnzone, Venster Bodegraven-Woerden en Groot Mijdrecht Noord. | Het uitvoeringsprogramma voor het Nationaal Landschap het Groene Hart 2007-2013 loopt 3,5 jaar. 7 van de 10 icoonprojecten bevinden zich in de fase van uitvoering. De verwachting is dat in de loop van 2010 alle icoonprojecten in uitvoering komen. Het Uitvoeringsprogramma Groene Hart 2007 - 2013 is halverwege en naar verwachting eind 2010 volledig in uitvoering. Een goed moment om het uitvoeringsprogramma in 2010 tussentijds te evalueren en met voorstellen voor eventuele aanpassingen te komen. | Het Uitvoeringsprogramma voor het Nationaal Landschap Groene Hart is in februari 2007 door de besturen van de drie provincies Utrecht, Noord- en Zuid-Holland vastgesteld. Jaarlijkse worden de bewindslieden LNV, VROM en V&W met een Voortgangs-rapportage over de stand van zaken geïnformeerd. De Voortgangs-rapportage 2009 zal op 29 april door de stuurgroep Groene Hart worden vastgesteld en op 3 juni aan de bewindslieden worden aangeboden. Deze rapportage wordt eveneens ter informatie aan PS van de drie betrokken provincies worden gestuurd. | De Voortgangs-rapportage 2010 zal eind mei 2010 verschijnen en ter informatie worden aangeboden aan de Provinciale Staten van de drie provincies. | Bestuurlijk opdrachtgever: de stuurgroep Groene Hart, bestaande uit de gedeputeerden van de drie Groene Hart provincies is opdrachtgever. Namens de provincie Utrecht is dhr. Bart Krol deelnemer van de stuurgroep Groene Hart. Ambtelijk opdrachtgever: Rita Kuijsters Programmadirecteur: dhr. Lex Hartholt |
| 16 | Provinciale Structuurvisie Ruimte 2013 – 2025 Project | De provincie Utrecht beschikt in 2012 over een actueel, integraal afgewogen en verankerd ruimtelijk beleidskader en instrumentarium, dat antwoord geeft op de ruimtelijke relevante maatschappelijke vraagstukken en met een heldere sturingsfilosofie. | Besluitvorming door PS over status als strategisch project (31 mei 2010) Voorbereidingen om te komen Kadernota die eind 2010 wordt vastgesteld door PS | Ad hoc commissie PRS en commissie RGW Nog geen afspraken gemaakt (PS moeten nog besluiten over de status als strategisch project) | Nader te bepalen. Mogelijk kan in 2010 worden volstaan met ter vaststelling aanbieden Kadernota in oktober | Bestuurlijk opdrachtgever: Bart Krol Ambtelijk opdrachtgever: Hugo Jungen Projectleider: Ruurd Jonge Poerink |
| 17 | Groene Ruggengraat Project | Doel van dit door LNV en Utrecht getrokken RandstadUrgent-project is de realisatie van de Groene Ruggengraat te versnellen. Met het project Groene Ruggengraat realiseren de drie betrokken provincies de robuuste ecologische verbinding tussen de Biesbosch en het Gooimeer. In het kader van RandstadUrgent is het doel (realisatie van deze ecologische verbinding) per deelgebied verbreed tot een integrale gebiedsopgave (recreatieve doelen, landbouw, landschap, waterkwaliteit en -berging en tegengaanbodemdaling). | In Groot Wilnis-Vinkeveen is de Groene Ruggengraat, na het gebiedsconvenant (april 2010) in de uitvoeringsfase; voor Utrechtse Vecht en Weiden geldt, dat delen al in de realisatiefase zijn terwijl de planfase nog loopt. | Commissie RGW Het project verkeert deels in de planfase en grotendeels in de uitvoeringsfase. De commissie wordt over de voortgang geinformeerd onder andere via de jaarlijkse uitvoerings-programma´s. | Juni 2010 (convenant Groot Wilnis-Vinkeveen) | Bestuurlijk Opdr: Bart Krol (en minister Verburg) Ambtelijk Opdr: Rita Kuijsters (en Herman Wierenga, LNV) Projectleider: Hans Burgers (en Peter vd Knaap, LNV) |